## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
За 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2022 год | 2023 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | ↑ | 14.05 | 11.69 | 17.73 | Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост ДПС-Нефтебаза» общей протяженностью 2 км. Очистка дренажа вдоль дороги общего пользования местного значения «Вуктыл-Подчерье» общей протяженностью 250 м.
2. | Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) | процент | ↑ | 45.45 | 45.45 | * | * Значение индикатора запланировано до конца 2023 года
3. | Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0 | Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году | км | ↑ | 18.175 | 18.175 | 18.175
5. | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
6. | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | ↑ | 0 | 100 | 100 | Реализовано 4 народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»
7. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | - | - | -
8. | Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение на территории городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 5 | 5 | 5
9. | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов | единиц | ↓ | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2023 года
10. | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов | процент | ↑ | 100 | 100 | 73.38 | Выполнение пассажирских рейсов водным транспортом закончится с окончанием навигационного периода 2023 года
Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
11. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | ↑ | 1 | 1 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2023 года
12. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | ↑ | 1 | 1 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2023 года
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
13. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0 | Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
14. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | ↑ | 36 | 38 | 21 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2023 года
Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
15. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 0 | 0
16. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | ↑ | 36 | 36 | 30 | проведение мероприятий запланировано до конца 2023 года
17. | Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) | единиц | ↑ | 0 | 1 | 0 | проведение мероприятий запланировано до конца 2023 года
Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18. | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
19. | Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
20. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц | ↑ | - | - | - | Мероприятие на 2023 год не запланировано
Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
21. | Количество эвакуированного автотранспорта | единиц | ↑ | 4 | 8 | - | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2023 года

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
За 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) —11,69 | Мероприятия на 2023 год не запланированы | нет
| Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) —11,69 | Мероприятия на 2023 год не запланированы | нет
| Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье проведен | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | - | х | х | х
| Мероприятие 1.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,69 | Мероприятия на 2023 год не запланированы | нет
| Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р.Вуктыл подписан | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | - | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,69 | Выполнены работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,69 | Выполнены работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.2.2. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,69 | Мероприятия запланированы до конца 2023 года | нет
| Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл"(Щердино) подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175 | Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог | нет
| Мероприятие 1.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175 | Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | нет
| Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.3.2. Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175 | Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
4 | Основное мероприятие 1.4. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100 | Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию уличной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Мероприятие 1.4.1. Выполнение работ по содержанию уличной сети города | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100 | Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию уличной г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.4.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100 | Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию улично — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.4.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100 | Мероприятия запланированы до конца 2023 года | нет
| Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл проведению подписаны | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100 | Выполнены работы по ямочному ремонту участка улично-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 10. Мероприятия по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в г. Вуктыл | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
5 | Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100 | Заключено соглашение 24 марта 2023 г. № НПМО — 4.Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования «Пост ДПС-Нефтебаза» на участках от км 4+290 м до км 4+790 м иот км 3+790 м до км 4+290 м г. Вуктыл в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 г.. Акты выполненых работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100 | Заключено соглашение 24 марта 2023 г. № НПМО — 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования «Пост ДПС-Нефтебаза» на участках от км 4+290 м до км 4+790 м иот км 3+790 м до км 4+290 м г. Вуктыл в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 г. | нет
| Контрольное событие № 11 Комплекс мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» проведен | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.5.2. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-09-08 | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100 | Достигнуто: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования «Пост ДПС-Нефтебаза» на участках от км 4+290 м до км 4+790 м иот км 3+790 м до км 4+290 м г. Вуктыл в рамках проекта «Народный бюджет» в 2023 г.. Акты выполненых работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 12. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» произведен | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-09-08 | х | х | х
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Карпа А.В.- заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа "Вуктыл" (Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа "Вуктыл" (далее — Карпа А.В. - заведующий СПРПиТ) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45 | МК 119/2 от 23.12.2022 на пассажирские внутримуниципальные перевозки автомобильным транспортом исполнен в полном объеме. Оплата произведена согласно выставленным счетам-фактуре. На период с 01.09.2023 по 15.10.2023 заключен МК 90/2, оплата производится | нет
| Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение на территории городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45 | МК 119/2 от 23.12.2022 на пассажирские внутримуниципальные перевозки автомобильным транспортом исполнен в полном объеме. Оплата произведена согласно выставленным счетам-фактуре. На период с 01.09.2023 по 15.10.2023 заключен МК 90/2, оплата производится | нет
| Контрольное событие № 1 Комплекс мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» проведен | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45 | Организованы перевозки по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом согласно муниципальному контракту 119/2 от 23.12.2022 исполнен в полном объеме | нет
| Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
7 | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | - | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1 | Мероприятия на 2023 год не запланированы | нет
| Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга по возмещению недополученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1 | Мероприятия на 2023 год не запланированы | нет
| Контрольное событие № 3. Мониторинг по возмещению недополученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» проведен | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | - | х | х | х
| Мероприятие 1.2.2. Возмещение недополученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-2100/2017 от 13.08.2018) | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | - | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1 | Мероприятия на 2023 год не запланировано | нет
| Контрольное событие № 4. Мероприятия по исполнительному листу проведены. (Исп. Лист «ФС 026389021) | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | - | х | х | х
8 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО») | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100 | Заключены договора на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договора на медицинские и предрейсовый осмотры работников. Произведены расходы на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочных материалы для автотранспорта судна «Нерпа — Вуктыл» и катера «Первого» | нет
| Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100 | Заключены договора на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договора на медицинские и предрейсовый осмотры работников | нет
| Контрольное событие № 5. Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Меропритие 1.3.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100 | Произведены расходы на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочных материалы для автотранспорта судна «Нерпа — Вуктыл» и катера «Первого» | нет
| Контрольное событие № 6. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | x | х
Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
9 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц) — 1 | Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Срок исполнения условий контракта до 30.11.2023 | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц) — 1 | Проведен комплекс мероприятий по заключению муниципального контракта от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Срок исполнения условий контракта до 30.11.2023 | нет
| Контрольное событие № 7. Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож проведен | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 2.1.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож (единиц) — 1 | Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Выполнение условий муниципального контракта на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож запланированы до конца навигационного периода 2023 года | нет
| Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, подписаны | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
10 | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (единиц)- 1 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (единиц) - 1 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 9 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 2.2.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (единиц) — 1 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 10. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны | Карпа А.В.- заведующий СПРПиТ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» |  | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ
Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
11 | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Опубликовано 21 ед. материалов | нет
| Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Опубликовано 21 ед. материалов | нет
| Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены; профилактические акции проведены | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.1.2. Размещение в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Опубликовано 21 ед. материалов | нет
| Контрольное событие № 2. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в сети Интернет размещены; профилактические акции проведены размещены | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
12 | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Мероприятия запланированы до конца 2023 года | нет
| Мероприятие 1.2.1. Комплекс мероприятий по Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Мероприятия запланированы до конца 2023 года | нет
| Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий по Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведен | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.2.2. Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения (единиц) — 38 | Мероприятия запланированы до конца 2023 года | нет
| Контрольное событие № 4. Заседания комиссии проведены | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
13 | Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц) — 36 | С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 3 квартале 2023 г. проводились лекции, занятия в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилактические акции, пешие экскурсии по маршруту «дом-школа-дом». За 3 квартал отсутствует детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц) — 36 | С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 3 квартале 2023 г. проводились лекции, занятия в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилактические акции, пешие экскурсии по маршруту «дом-школа-дом». За 3 квартал отсутствует детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях проведен | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 2.1.2. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц) — 36 | В образовательных и дошкольных учреждениях проводятся занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения для формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах | нет
| Контрольное событие № 6. Ежеквартальные лекции либо занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения проведены | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
14 | Основное мероприятие 2.2. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) -0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2 | проведение мероприятий запланировано до конца 2023 года | нет
| Мероприятие 2.2.1. Комплекс мер по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник УО | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) -0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2023 года | нет
| Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий на по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети проведены | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) -0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 8. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Новак А.В. - -руководитель МКУ «Локомотив» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100; Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100; Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единиц.) - | Заключен договор на нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети | Новак А.В. - -руководитель МКУ «Локомотив» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100 | Достигнуто: Заключен договор на нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны | Новак А.В. - -руководитель МКУ «Локомотив» | х | 2023-12-31 | х | 2023-08-31 | х | х | х
| Мероприятие 3.1.2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единиц.) - 0 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 10. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
| Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнительным листам (обеспечение безопасности дорожного движения) | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 11. Мероприятия по исполнительным листам проведены | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
16 | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество эвакуированного автотранспорта — 8 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Мероприятие 4.1.1. Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество эвакуированного автотранспорта — 8 | Реализация мероприятия в течении 2023 года | нет
| Контрольное событие № 12. Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» проведена | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество эвакуированного автотранспорта — 8 | Реализация мероприятия в течении 2023 года
| Контрольное событие № 13. 8 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано | Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х | х

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
За 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись На 30.09.2023 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 60949803.08 | 38932740.96
|  |  | ответственный исполнитель - ОгиДХ | 45216843.64 | 28111085.97
|  |  | Соисполнитель - СПРПиТ | 4249387.16 | 2691535.26
|  |  | соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 10000 | 0
|  |  | участники - МКУ «АХО» | 11473572.28 | 7850340.73
|  |  | участники - МБУ «Локомотив» | 470000 | 279779
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 44660163.14 | 27831306.97
|  |  | ОГиДХ | 44660163.14 | 27831306.97
|  |  | МБУ «Локомотив» | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | ОГиДХ | 0 | 0
ответственный исполнитель - ОГиДХ
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | ОГиДХ | 19228633.55 | 14091873.34
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГиДХ | 847473.68 | 309385.86
6. | Основное мероприятие 1.4. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего: | 20128611.45 | 10504751.68
|  |  | ОГиДХ | 20128611.45 | 10504451.68
|  |  | МБУ «Локомотив» | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | ОГиДХ | 4455444.46 | 2925296.09
7.1 | Основное мероприятие 1.6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | ОГиДХ | 0 | 0
8. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 15722959.44 | 10541875.99
|  |  | ОГиДХ | 0 | 0
|  |  | СПРПиТ | 4249387.16 | 2691535.26
|  |  | МКУ «АХО» | 11473572.28 | 7850340.73
9. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | СПРПиТ | 3870118.97 | 2691535.26
10. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | СПРПиТ МКУ «АХО» | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | МКУ «АХО» | 11473572.28 | 7850340.73
12. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | СПРПиТ | 279268.19 | 0
13. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | СПРПиТ | 100000 | 0
14. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1036680.5 | 559558
|  |  | ОГиДХ | 556680.5 | 279779
|  |  | Управление образования АГО «Вуктыл» | 10000 | 0
|  |  | МБУ «Локомотив» | 470000 | 279779
15. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | ОГиДХ | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | ОГиДХ | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 2.1. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.2. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования АГО «Вуктыл» | 10000 | 0
19. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего: | 470000 | 279779
|  |  | ОГиДХ | 0 | 0
|  |  | Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
|  |  | МБУ «Локомотив» | 470000 | 279779
20. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | ОГиДХ | 86680.5 | 0

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
За 3 квартал 2023 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | Сводная бюджетная роспись На 30.09.2023 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  | 60949803.08 | 38652961.96
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 60949803.08 | 38652961.96
|  |  |  | местный бюджет | 52840629.26 | 33538789.58
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 8109173.82 | 5114172.38
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 44660163.14 | 27831306.97
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 44660163.14 | 27831306.97
|  |  |  | местный бюджет | 39455063.14 | 24911123.93
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 5205100 | 2920183.04
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе: |  | 19228633.55 | 14091873.34
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 19228633.55 | 14091873.34
|  |  |  | местный бюджет | 19228633.55 | 14091873.34
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 847473.68 | 309385.86
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 847473.68 | 309385.86
|  |  |  | местный бюджет | 42373.68 | 15469.29
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 805100 | 293916.57
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.4. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего, в том числе: |  | 20128611.45 | 10504751.68
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 20128611.45 | 10504751.68
|  |  |  | местный бюджет | 19728611.45 | 10504751.68
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 400000 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: |  | 4455444.46 | 2925296.09
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 4455444.46 | 2925296.09
|  |  |  | местный бюджет | 455444.46 | 299029.62
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 4000000 | 2626266.47
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие 1.6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
8. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего, в том числе: |  | 15722959.44 | 10541875.99
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 15722959.44 | 10541875.99
|  |  |  | местный бюджет | 12818885.62 | 8347886.65
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 2904073.82 | 2193989.34
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
9. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего, в том числе: |  | 3870118.97 | 2691535.26
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3870118.97 | 2691535.26
|  |  |  | местный бюджет | 2466045.15 | 1508213.29
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1404073.82 | 1183321.97
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
10. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Всего, в том числе: |  | 11473572.28 | 7850340.73
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 11473572.28 | 7850340.73
|  |  |  | местный бюджет | 9973572.28 | 6839673.36
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1500000 | 1010667.37
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе: |  | 279268.19 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 279268.19 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 279268.19 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе: |  | 100000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 100000 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
14. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: |  | 566680.5 | 279779
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 566680.5 | 279779
|  |  |  | местный бюджет | 566680.5 | 279779
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
15. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 2.1. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.2. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего, в том числе: |  | 10000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10000 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 10000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 470000 | 279779
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 470000 | 279779
|  |  |  | местный бюджет | 470000 | 279779
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Всего, в том числе: |  | 86680.5 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 86680.5 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 86680.5 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0