Отчет за 2022 год по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на  период до 2035 года

(далее – Стратегия, МО ГО «Вуктыл»)

# 1. Показатели  реализации  Стратегии  и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, по форме:

| № п/п | Целевой показатель в соответствии со Стратегией по приоритетным направлением социально-экономической политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Единицы измерения | План | Факт | Примечание (причины не достижения целевого показателя, либо значительного перевыполнения показателя, риски не достижения запланированных значений показателя в плановом периоде, описание тенденций развития на следующие отчетные периоды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Человеческий капитал |
| 1. | Среднегодовая численность населения | человек | 11133 | 10423 | Показатель не выполнен: В 2021 году проведена Всероссийская перепись населения, по ее результатам численность населения МОГО «Вуктыл» снизилась |
| 2. | Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -75 | -106* | Показатель не выполнен: Показатель превысил плановое значение с отрицательной динамикой ввиду снижения показателя рождаемости |
| 3. | Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -50 | -24* | Показатель выполнен |
| 4. | Уровень безработицы на конец года | % | 1,6 | 1,5 | Показатель выполнен |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 78515 | 92206 | Показатель выполнен |
| 6. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 87,6 | 87,6 | Показатель выполнен |
| 7. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 8. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 9. | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 10. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 70,7 | 81,8 | Показатель выполнен |
| 12. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 0,5 | 0,5 | Показатель выполнен |
| 13. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» (далее – ГО), от общей численности населения ГО «Вуктыл» | % | 35,0 | 35 | Показатель выполнен |
| 14. | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | % | 12 | 12 | Показатель выполнен |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 16. | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 541 | 540 | Показатель выполнен |
| 17. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 42,0 | 51,9 | Показатель выполнен |
| 18. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 11,0 | 12,5 | Показатель выполнен |
| 19. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 20. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 41 | 23 | Показатель не выполнен: В связи с неудовлетворительным качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также аварийными ситуациями, связанными со скачками электроэнергии |
| 21. | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 8,4 | 8,4 | Показатель выполнен |
| 22. | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 2,9 | 1,45 | Показатель не выполнен: Выполнена замена водопроводных сетей на 50 % от комплексного плана подготовки к отопительному периоду 2022-2023, остальная часть перенесена на отопительный период 2023-2024гг. по причине затруднительного финансового положения ресурсоснабжающей организации |
| 23. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | 14 | 20 | Показатель выполнен |
| 24. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | единиц | 40 | 40 | Показатель выполнен |
| 25. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | количество рейдов | 30 | 61 | Показатель выполнен |
| 26. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл» | единиц | 30 | 30 | Показатель выполнен |
| 27. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | единиц | 14 | 14 | Показатель выполнен |
| Экономика |
| 28. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн рублей | 263,0 | 704,5 | Показатель выполнен |
| 29. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 23246 | 63758 | Показатель выполнен |
| 30. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн рублей | 16995,9 | 22145,4 | Показатель выполнен |
| 31. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 40 | 42 | Показатель выполнен |
| 32. | Ввод в действие жилых домов | кв. м | 237,5 | 0 | Показатель был выполнен в 2021 году: запланированный к вводу в 2022 году жилой дом был введен в 2021 году. Общая площадь жилых домов, введенная в действие, составила в 2021 году 490 кв.м. при плане 32 кв.м. |
| * Примечание: В связи с отсутствием показателей естественной убыли и миграции населения за 2022 год на дату составления отчета по Стратегии, представлены показатели за январь-ноябрь 2022 года. |
| Территория проживания |
| 33. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11,67 | 14,05 | Показатель выполнен |
| 34. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 11 | 13,96 | Показатель не выполнен: Увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения связано с увеличением числа ремонтных работ, проводившихся на линейной части магистрального газопровода в 2022 году |
| 35. | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди) | единиц | 2 | 5 | Показатель не выполнен: Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых были ранены люди, составило 5 ед. Погибших вследствие дорожно-транспортных происшествий не было |
| 36. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| Управление |
| 37. | Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 7,1 | 7,7 | Показатель не выполнен: Увеличение показателя связано с увеличением должностных окладов с 01.07.2022 на 10%, выплатой компенсационных выплат работникам за неиспользованный отпуск при увольнении, а так же с выплатой заработной платы и страховых взносов за декабрь 2022 года в декабре месяце, а так же с уменьшением среднегодовой численности населения на 767 чел. |
| 38. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя МО ГО «Вуктыл» | тыс. рублей | 14,0 | 20,5 | Показатель выполнен |
| 39. | Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | % | 99,3 | 99,9 | Показатель выполнен |
| 40. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 35,1 | 39,05 | Показатель выполнен |
| 41. | Отношение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 18,4 | 16,4 | Показатель выполнен |
| 42. | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | млн рублей | 20,5 | 30,5 | Показатель выполнен |
| 43. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 1,6 | 0 | Показатель выполнен Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда связано с погашением задолженности в связи с увеличением поступлений налоговых доходов в бюджет |
| 44. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 45. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | % | 10 | 34 | Показатель выполнен |
| 46. | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | % | 37 | 29 | Ввиду с неблагополучной обстановки в коммунальной сфере, связанной в том числе с авариями на электрических сетях, проблем, связанных со значительным числом безнадзорных животных, неудовлетворительного состояния дорог и улично-дорожной сети, плановый показатель не был достигнут |

# 2.  Комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  на каждом этапе реализации  Стратегии  долгосрочных  целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии, по форме:

| Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Подробная информация о выполнении запланированных мероприятий, результатах выполнения мероприятий, с указанием причин в случае неисполнения мероприятий и необходимых мер для обеспечения реализации запланированных мероприятий, с указанием статуса выполнения мероприятия : «Выполнено», «Не выполнено», «Выполнено частично» | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Человеческий капитал |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение доступности, качества и эффективности системы образования ГО «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг учреждениями дошкольного, общего, дополнительного образования | Мероприятие выполнено: В 2022 году в 7 образовательных учреждениях (ОУ) созданы условия для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан ГО «Вуктыл». Образовательные программы общего, дошкольного и дополнительного образования реализованы для: 1462 чел. обучающихся основного образования; 578 чел. воспитанников дошкольного образования; 523 чел. обучающихся дополнительного образования | УО |  |  |  |
| Организация научно-практических конференций, семинаров по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | Мероприятие выполнено: Работники образовательных организаций ГО «Вуктыл» приняли участие в 3 обучающих семинарах, 3 совещаниях по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования с общим охватом 102 чел- педагогов | УО |  |  |  |
| Проведение мероприятий, повышающих имидж образовательных организаций, участие в различных мероприятиях (конкурсы, соревнования, акции) | Мероприятие выполнено: Проведены конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года». Победители муниципального этапа конкурса «Учитель года» приняли участие в республиканском этапе. Проведен муниципальный педагогический фестиваль. Кадеты МБОУ «СОШ № 1» приняли участие в кадетском балу Главы РК. Проведены мероприятия, направленные на повышение качества общего образования: во всех школах открыты Центры цифрового, гуманитарного, технического профилей «Точка роста». Обновлены содержание и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Формируется социальная культура, проектная деятельность, направленная на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся. Организована система внеурочной деятельности в каникулярный период, создано и развивается общественное движение школьников на базе Центра, направленное на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность, развитие шахматного образования. Все мероприятия освещаются в СМИ, на страницах сообществ, на официальных сайтах ОУ | УО |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |
| Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Мероприятие выполнено: Все учреждения дошкольного, общего образования реализуют образовательные программы в соответствии с федеральными государственными стандартами. Во всех ОУ приобретена методическая литература, 254 комплекта учебной литературы, 12 МФУ для организации и проведения государственной итоговой аттестации | УО |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Мероприятие выполнено: Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования предоставляются ежемесячно, за отчетный 2022 год данные меры поддержки были предоставлены 20 работникам | УО |  |  |  |
| Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Мероприятие выполнено: Горячим питанием в ОУ ГО «Вуктыл» охвачено 100% обучающихся 1 - 4 классов. Питание обучающихся стоит на особом контроле, регулярные проверки качества, соответствия требованиям, удовлетворенности проводятся комиссией в составе ответственных за питание в школах, специалистов УО, родителей, депутатов Совета ГО «Вуктыл» | УО |  |  |  |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Мероприятие выполнено: В 2022 году продолжили работу созданные в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» 86 дополнительных мест в ЦВР и КДЮСШ, МБОУДО «ЦВР» - 66 мест (робототехника, шахматы, естественно-научное); «КДЮСШ» - 20 мест (эстетическая гимнастика) | УО |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, а также адаптации детей и подростков к современным условиям жизни | Мероприятие выполнено: Были открыты 3 образовательных Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»на базе МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ» с. Дутово. На базе МБОУДО «ЦВР» работает технопарк «Кванториум» из г. Ухта. В сессиях технопарка задействовано 108 обучающихся городских школ. Обучение проходит по 3 направлениям: Промышленная робототехника – создание роботизированной техники, развитие таких навыков, как паяние, сбор электрической цепи, проектирование в программах. Аэро-геотехнологии. Инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных летательных аппаратов, разработка дронов, конструирование и программирование в сфере авиатехнологий, адаптация квадрокоптеров под конкретные цели. Информационные технологии (IT). Обучение основам работы с такой игровой платформой, как Юнити, на которой созданы в основном все известные игры мира, к примеру: Cities: Skylines, Rust и Пакемон Го. Дети учатся отличать виды реальностей, создавать свои приложения, а также собственноручно изготавливать шлем виртуальной реальности. Во всех школах ГО «Вуктыл» созданы школьные спортивные клубы (ШСК): «Олимп» (МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл), «Спартанцы» (МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл), «Надежда» (МБОУ «СОШ» с. Дутово) и зарегистрированы во Всероссийском перечне (реестре) ШСК | УО |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |
| Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Мероприятие выполнено: В 2022г. были организованы оздоровительные лагеря на базе средних школ, учреждений дополнительного образования; профильные лагеря с двухразовым горячим питанием; трудоустроено в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах 170 человек (средняя зарплата составила 2850 рублей), организованы и проведены мероприятия по круглогодичному оздоровлению и занятости детей и подростков: в общей сложности охвачено различными формами оздоровления 684 чел. | УО |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования; формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Мероприятие выполнено: В 2022 году на подготовку к новому учебному году было выделено более 53 млн руб. За летний период во всех образовательных организациях были выполнены косметические ремонты помещений, санузлов, коридоров, входных групп, лампы накаливания заменены на энергосберегающие, приобретено оборудование в пищеблок. На ремонтные работы из бюджета МОГО «Вуктыл» выделено более 3 млн. руб. Также 50 млн руб. было выделено для детских садов «Сказка» и «Дюймовочка» за счёт благотворительных средств ОАО «Специализированное управление № 2». Были капитально отремонтированы крыши, заменены все ветхие деревянные окна на новые, современные. На крыше ДОУ «Дюймовочка» установлена подсветка. Дополнительно к основным работам произведена замена четырех ливневых стоков, замена дверей, ремонтные работы в помещениях, зимнем саду ДОУ «Сказка». Также за счет благотворительных средств ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в средней школе № 2 им. Г.В. Кравченко была обустроена зона игр и отдыха для ребят, а в средней школе № 1 капитально отремонтирован кабинет физики и приобретена мебель. В рамках антитеррористических мероприятий приобретено ограждение в детский сад «Золотой ключик» на сумму около 2 млн руб. | УО |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: В 2022 году было направлено 7 заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования | УО |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования «Приобретение уличного спортивного комплекса для муниципального бюджетного дощкольного образовательного учреждения (МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Мероприятие выполнено: Приобретен и установлен уличный спортивный комплекс в детском саду «Дюймовочка» на сумму 359,73 тыс. руб. | УО |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования «Ремонтные работы здания МБОУ «СОШ № 2» | Мероприятие выполнено: Проведены ремонтные работы в помещениях средней школы № 2 им. Г.В. Кравченко: входная группа, рекреация 1 этажа на сумму 342,43 тыс. руб. | УО |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования «Оснащение детского сада современным игровым оборудованием для занятий робототехникой МБДОУ «Детский сад Сказка» г. Вуктыл | Мероприятие выполнено: Произведено оснащение современным игровым оборудованием для занятий робототехникой в детском саду «Сказка», приобретено робототехническое оборудование на сумму 389,33 тыс. руб., открыт кабинет робототехники | УО |  |  |  |
| Реализация школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (далее — МБОУ «СОШ № 1») «3 М: Музыкальная мотивация молодёжи» | Мероприятие выполнено: Для развития школьной музыкальной группы приобретено музыкальное и сценическое оборудование на сумму 100,00 тыс. руб | УО |  |  |  |
| Реализация школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «СОШ № 1» «Занятно!» | Мероприятие выполнено: Созданы зоны активного отдыха в рекреациях школы, приобретено и установлено игровое оборудование для учащихся начальной школы на сумму 90,00 тыс. руб. | УО |  |  |  |
| Реализация школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «СОШ № 2» «Живое слово» | Мероприятие выполнено: Открыт школьный медиа-центр «Живое слово». Приобретено оборудование для работы медиа-центра на сумму 52,00 тыс. руб. | УО |  |  |  |
| Реализация школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «СОШ № 2» «Объединение мастеров» | Мероприятие выполнено: Открыта Коворкинг-зона «Объединение мастеров», проводятся мастер-классы. Приобретено оборудование на сумму 90,00 тыс. руб. | УО |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие культурного потенциала МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, дополнительного образования в сфере культуры | Мероприятие выполнено: Муниципальные услуги в учреждениях культуры, дополнительного образования в сфере культуры оказаны: в МБУДО «ДМШ» - 153 чел. в МБУДО «ДХШ» - 369 чел. МБУ «КСК» г. Вуктыл -62 клубных формирования, в них участников 961 чел., в том числе в сельских населенных пунктах 40 клубных формирований и 346 чел. участников в них; МБУК «ВЦБ» г. Вуктыл - формирование библиотечного фонда - 40783 единицы, выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки - 79072 единицы; МБУК «ВЦБ» г. Вуктыл детская библиотека - формирование библиотечного фонда - 16513 единицы, выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки — 45333 единицы; - библиотека-филиал № 5 с. Подчерье - формирование библиотечного фонда - 16006 единиц, выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки — 8844 единицы; - библиотека-филиал № 1 с. Дутово - формирование библиотечного фонда - 15509 единиц, выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки - 6052 единицы; - библиотека-филиал № 7 п. Усть-Соплеск - формирование библиотечного фонда - 340 единиц, выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки - 1225 единиц | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация, проведение и участие в мероприятиях |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Мероприятие выполнено: Проведено 12 мероприятий согласно плану на 2022 год, посвящённые профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее, самое значимое мероприятие - межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье | ОКТИНП |  |  |  |
| Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Мероприятие выполнено: Приняли участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов: - в семинаре работников культуры ГО «Вуктыл»; -всероссийском конкурсе детских художественных работ «Спасибо деду за победу»; -XXXXI Смотр-фестивале детской художественной самодеятельности ГО «Вуктыл» «Северные бусинки»; -II Муниципальном конкурсе «Я люблю свою Республику»; -в республиканском конкурсе «Мой папа Защитник!»; -в Международном многожанровом конкурсе культуры и искусства «Музыкальный Мир»; -Международном конкурсе «СИМФОНИИ ПЕТЕРБУРГА»; -Международном конкурсе «AUSTRIAN MOTIVES»; -в IV Республиканском конкурсе детского художественного творчества «По реке времени»; -Межрегиональном конкурсе «Юный скульптор»; -II Муниципальном конкурсе «Я люблю свою Республику»; -в конференции «Коми войтыр» | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития творческого и кадрового потенциала |  |  |  |
| Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в высших учебных заведениях и средних учебных заведениях, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Мероприятие выполнено: В 2022 году прошли обучение и повышение квалификации 8 работников за счет внебюджетных средств: МБУДО «ДХШ — 1чел., МБУДО «ДМШ» - 3 чел., МБУ «КСК» - 3 чел., МБУК «ВЦБ» - 1 чел. Привлечены для работы в учреждения культуры 5 специалистов: МБУ «КСК» - 1 чел., МБУК «ВЦБ» - 2 чел., МБУДО «ДХШ» - 1 чел., МБУДО «ДМШ» - 1 чел. | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационное обеспечение учреждений культуры |  |  |  |
| Комплектование документных и книжных фондов | Мероприятие выполнено: В 2022 году документный и книжный фонд укомплектован в МБУК «ВЦБ» и филиалах № 1, № 7, № 5. Приобретено 444 ед. книжного фонда | ОКТИНП |  |  |  |
| Проведение мероприятий (семинары, круглые столы) в целях информационного взаимодействия для учреждений культуры | Мероприятие выполнено: В целях информационного взаимодействия для учреждений культуры проведены мероприятия: 18.03.2022 года на базе МБУДО «ДМШ» проведен семинар работников культуры ГО «Вуктыл» и 9 координационных советов | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение кинозалом учреждения культуры |  |  |  |
| Обеспечение функционирования кинозала | Мероприятие выполнено: В 2022 году функционирование кинозала обеспечено | ОКТИНП |  |  |  |
| Проведение мониторинга по определению посещаемости кинозала | Мероприятие выполнено: В 2022 году мониторинг проведён, посетило кинозал 740 человек | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |
| Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Мероприятие выполнено: 2022 году укрепление учебной материально - технической базы: - МБУК «ВЦБ» приобретены куклы для детского спектакля «Петрушка» за счет внебюджетных средств; - МБУДО «ДМШ» приобретены учебные пособия (ноты) за счет внебюджетных средств; - МБУДО «ДХШ» в рамках проекта «Вурсян Ем» («Швейная игла») компании «ЛУКОЙЛ» приобретено учебное пособие, стол раскройный, машинки швейные, ткань, швейная фурнитура | ОКТИНП |  |  |  |
| Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения в рамках регионального проекта «Культурная среда» | Мероприятие выполнено: В 2022 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» в Министерство культуры, туризма и архивного дела РК подана заявка от 10.10.2022 года на приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, заявка одобрена | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) педагогам учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |  |  |  |
| Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Мероприятие выполнено: В 2022 году МБУДО «ДМШ» льготы по оплате ЖКУ получили 5 специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация проекта «Народный бюджет» в сфере культуры |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: В 2022 году 3 заявки в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» подготовлены | ОКТИНП |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры «Ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Вуктыльская центральная библиотека» | Мероприятие выполнено: В 2022 году социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» «Ремонт помещений МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» реализован. Выполнен ремонт кабинетов, туалетной комнаты, заменены деревянные окна на ПВХ | ОКТИНП |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры «Ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» города Вуктыла» | Мероприятие выполнено: Социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» «Ремонт помещений МБУДО «Детская музыкальная школа» реализован. Выполнен ремонт трех кабинетов, туалетной комнаты, заменены деревянные окна на ПВХ | ОКТИНП |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры «Ремонт помещений филиала муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» «Дом культуры» с. Дутово» | Мероприятие выполнено: Социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» «Ремонт помещений филиала МБУ «Клубно-спортивный комплекс» Дом культуры с. Дутово» реализован. Выполнен ремонт зрительного зала, кабинетов, туалетной комнаты | ОКТИНП |  |  |  |
| Задача Стратегии: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», укрепление их духовной общности |  |  |  |
| Направление решения задачи: укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МОГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: 2022 году проведено 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», в том числе: -экскурсия «Традиции и обычаи народов Республики Коми», -викторина «Культура и традиции народов Республики Коми», -фестиваль национальных культур «Венок дружбы», -XIV фестиваль «Многонациональный Вуктыл», -праздничные мероприятия, посвященные образованию Республики Коми | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |  |  |  |
| Организация и проведение Дней национальных культур | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведены мероприятия: познавательная программа «В гостях у центра национальных культур», тематический вечер «Мир дому твоему - традиции и обычаи», праздничные мероприятия, посвященные образованию Республики Коми, выставки, мероприятия проводимые с использованием коми языка | ОКТИНП |  |  |  |
| Проведение традиционных культурно-просветительских мероприятий (конференции, фестивали, форумы, конкурсы) | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведены мероприятия: конкурс «Краса нации», гала-концерт художественной самодеятельности, народное гулянье «Масленица», семинар работников культуры ГО «Вуктыл» | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (при наличии проектов) | Мероприятие выполнено: В 2022 году 1 заявка в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» подготовлена | ОКТИНП |  |  |  |
| Реализация проектов в области этнокультурного развития народов «Обустройство площадки для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье» | Мероприятие выполнено: В 2022 году проект в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов реализован. Для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье» приобрели скамейки деревянные для зрителей с художественным оформлением, качели деревянные «Выше всех», ростовую куклу «Медведь» | ОКТИНП |  |  |  |
| Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Мероприятие выполнено: В 2022 году организованы 4 выставки-ярмарки народных художественных промыслов | ОКТИНП |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры клубного типа (при наличии средств в бюджете МОГО «Вуктыл») | Мероприятие выполнено: В 2022 году в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры ремонтные работы выполнены в: -филиале МБУ «КСК» п. Лёмты выполнены работы по покраске оконных рам; -филиале МБУ «КСК» п. Лемтыбож выполнены работы по покраске пола, сцены зрительного зала; -филиале МБУК «ВЦБ» № 7 п. Усть-Соплеск выполнены работы по покраске оконных рам и крыльца; -филиале МБУК «ВЦБ» № 1 с. Дутово выполнены работы по покраске входных дверей; -«Визит-центр» города Вуктыла в одном кабинете покрашены стены; -филиале МБУДО «ДМШ» с. Дутово покрашен пол; -филиале МБУДО «ДМШ» с. Подчерье выполнены работы по покраске оконных рам и входных дверей; -МБУДО «ДХШ» выполнен ремонт в двух кабинетах, покрашены стены, потолок | ОКТИНП |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня физической культуры населения |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Мероприятие выполнено: Муниципальное задание выполнено. Число обучающихся МБУДО «КДЮСШ», которым предоставлены услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта составило 378 человек. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены 95,4% населения | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Мероприятие выполнено: Организовано и проведено 448 физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл», из них: 117 мероприятий, посвящённых памятным датам и праздникам; 331 массовых спортивных мероприятий и соревнований | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: Заявки в рамках проекта «Народный бюджет» на 2023 год в сфере физической культуры и спорта собраны и сформированы в количестве 3 ед. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта «Ремонт тренажерного зала МБУ «КСК» | Мероприятие выполнено: В рамках проекта «Народный бюджет» был реализован «Ремонт тренажерного зала муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс»: произведён демонтаж деревянной облицовки стен; проведены косметические работы стен и потолка; заменена проводки; монтаж резинового покрытия на пол; установка новых светильников | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта «Ремонт игрового зала МБУ «КСК» | Мероприятие выполнено: В рамках проекта «Народный бюджет» был реализован проект: «Ремонт игрового зала муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс»: произведено выравнивание стен и их покраска; замена осветительных приборов | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения |  |  |  |
| Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные и адаптивные физкультурно-спортивные мероприятия – 7ед., привлечены люди с ограниченными возможностями здоровья, что составило 42,5 % от общей численности указанной категории населения, это на 1 % больше планового показателя, а также организованы акции «День открытых дверей» на объектах спорта ГО «Вуктыл» | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие школьного спорта |  |  |  |
| Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Организовано и проведено 26 соревнований зимней и летней Спартакиады среди общеобразовательных учреждений | МБУ «КСК», УО |  |  |  |  |
| Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | Мероприятие выполнено: Функционируют 3 спортивных клуба: МБОУ «СОШ 2 им. Г.В.Кравченко» - «Спартанцы»; МБОУ «СОШ 1» - «Олимп»; МБОУ «СОШ» с.Дутово - «Дружба» | МБУ «КСК», УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми |  |  |  |
| Проведение спортивных сборов по видам спорта | Мероприятие выполнено: Спортсмены приняли участие в 4-х выездных мероприятиях в рамках спортивных сборов и участвовали в соревнованиях СЗФО по летним и зимним видам спорта, численность спортсменов ГО «Вуктыл», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми составило 8 чел. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом | Мероприятие выполнено: Организовано 6 выездов для обмена опытом детей и взрослых в города: Калининград; Архангельск; Киров; Вологда; Сыктывкар; Воркута – 12 чел. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности |  |  |  |
| Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Мероприятие выполнено: Спортсмены Вуктыла приняли участие в 34 республиканских, соревнованиях, сборах, мастер-классах, а также российских соревнованиях в г. Архангельске и г.Кирове | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Мероприятие выполнено: Проведено 4 Фестиваля ВФСК «ГТО», проведено 183 мероприятия ВФСК «ГТО», всего принявших участие 781 чел., выполнили на знак отличия 709 чел. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Мероприятие выполнено: Проведена агитационная работа по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 34 статьи, 27 рекламных баннеров о пропаганде ВФСК «ГТО» размещены на официальных интернет-площадках администрации ГО «Вуктыл», МБУ «КСК», МБУДО «КДЮСШ», на официальных страничках в социальных сетях | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание эффективной системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта |  |  |  |
| Проведение квалификационных соревнований | Мероприятие выполнено: Проведено 17 квалификационных соревнований по итогу которых присвоено 276 массовых спортивных разряда | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов | Мероприятие выполнено: 2 работника физической культуры и спорта прошли онлайн-обучение | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Организация семинаров для судей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: На базе Центра спортивных мероприятий МБУ «КСК» были проведены 4 обучающие программы (каждый первый месяц квартала) для повышения знаний у судей, которые организовывают и проводят физкультурно-спортивные мероприятия на территории ГО «Вуктыл» - 14 человек. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортивные результаты |  |  |  |
| Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста | Мероприятие выполнено: Проведено 96 физкультурно-спортивных мероприятий (52 по летним видам и 44 по зимним видам спорта) для спортсменов юношеского, юниорского и молодежного возраста, с общим количеством привлеченных спортсменов данной категории – 1714 чел. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | Мероприятие выполнено: В декабре 2022г. заключен контракт на создание доступной среды на спортивном ядре МБУДО «КДЮСШ» сроком выполнения работ: июнь-август 2023г. | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы | Мероприятие выполнено: Составлены и разработаны 2 проектно-сметные документации по ремонту спортивных объектов за счёт внебюджетных средств МБУ «КСК» | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Цель Стратегии: просемейная демографическая политика |  |  |  |
| Задача Стратегии: пропаганда семейных отношений в системе образования, культуры и информационно-коммуникативной среде, создание благоприятных условий для обеспечения семейного благополучия |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационное (обеспечение) просвещение граждан в области семейных ценностей |  |  |  |
| Организация мероприятий с целью проведения и консультирования родителей и детей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейных ценностей | Мероприятие выполнено: Организовано функционирование группы ранней успешной адаптации «Агуша» к ДОО, на базе МБДОУ «Детский сад» Дюймовочка» г. Вуктыл с общим охватом 63 ребенка. Проведены «Недели психологии для родителей» в целях повышения компетенции родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения. В МБУК «ВЦБ проведены: курсы компьютерной грамотности; тематический вечер «Мир дому твоему - традиции и обычаи»; игра - беседа «Твои права от «А» до «Я». В 2022 году специалистами отделения социальной помощи семье и детям было организовано и проведено 24 мероприятия для несовершеннолетних, оказавшихся в рудной жизненной ситуации и их родителей (законных представителей) | УО, ОКТИНП, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН») (по согласованию) |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация, участие в мероприятиях направленных на обеспечение семейного благополучия |  |  |  |
| Организация мероприятий направленных на расширение участия семей в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми | Мероприятие выполнено: Во всех образовательных организациях проводятся экскурсии для родителей вновь поступающих детей по детскому саду, школе. Привлечение родителей к участию во флэшмобах различной направленности, акциях, субботниках, участие в создании фото зон образовательных организаций (более 82 мероприятий разной направленности) | УО |  |  |  |
| Организация культурно массовых мероприятий, направленных на развитие культурных, нравственных и семейных ценностей | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведены культурно массовые мероприятия, направленные на развитие культурных, нравственных и семейных ценностей: фестиваль «Эхо Афганской войны», XXIX Слёт солдатских матерей, «День семьи, любви и верности», мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей, Дню матери | ОКТИНП |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка ответственных специалистов в области гражданской защиты, пожарной безопасности и террористической безопасности | Мероприятие выполнено: Согласно плану учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» обучено 8 должностных лиц и специалистов из числа запланированных: из них в области гражданской защиты -2 человека , по пожарной безопасности 6 человек, что составило 100% | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны за проведение ими профилактической работы в области пожарной безопасности | Мероприятие выполнено: В 2022 г. проведено материальное стимулирование 7 членов добровольно пожарной охраны, что составило 100% | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  |  |
| Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах | Мероприятие выполнено: Памятки по правилам пожарной безопасности приобретены и распространены (50 памяток),что составило 100% . Проведено обслуживание береговой зоны места массового отдыха людей | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Оснащение средствами пожаротушения | Мероприятие выполнено: Пункты временного размещения средствами жизнеобеспечения оснащены (матрасами и постельными принадлежностями) на 30% | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |
| Организация мероприятий для функционирования единой дежурно – диспетчерской службы АГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Бесперебойное функционирование ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» обеспечено. Полностью был укомплектован штат ЕДДС. Сотрудниками ЕДДС были своевременно сданы зачеты для допуска к самостоятельному дежурству. В 2022 году приобретено 1 записывающее устройство для телефона ЕДДС из числа запланированных. | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: функционирование системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Организация мероприятий для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В 2022 году работа системно - аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» работала бесперебойно, заключен годовой договор на обслуживание услуг связи | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Обеспечено содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО «Вуктыл», проведено реконструирование 1 системы оповещения в с. Подчерье | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение мероприятий по пожарной безопасности в ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Проведение работ по очистке минерализованных полос и пожарных разрывов в целях предупреждения последствий возникновения угроз лесных пожаров | Мероприятие выполнено: В 2022 г. выполнены работы по очистке (расширению) 3-х минерализованных полос п. Шердино, с. Дутово, с. Подчерье | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Задача Стратегии: предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности ГО «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |
| Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Мероприятие выполнено: В 2022 г. проведено 20 практических тренировок на объектах муниципальной собственности (объекты образования, культуры и спорта) по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей. | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Направление решения задачи: оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности |  |  |  |
| Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Мероприятие выполнено: В 4 учреждениях культуры проведено обслуживание пожарной сигнализации: МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ». В 4 учреждениях культуры приобретены и установлены противопожарные двери в учреждения культуры. Приобретены средства индивидуальной защиты, аптечки, проведена заправка огнетушителей. 8 образовательных учреждений оснащены сигналом о пожаре, выведенном на пульт пожарной части Для здания администрации ГО «Вуктыл» приобретены огнетушители | ОКТИНП, УО, МБУ «Локомотив», МКУ «АХО» |  |  |  |
| Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Мероприятие выполнено: 1.Обеспечено содержание противопожарной защиты объектов муниципальной собственности в рабочем состоянии: 2. В 3-х образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл) проведен ремонт системы пожарной безопасности. 3. В 8 учреждениях образования проведены мероприятия по содержанию в рабочем состоянии противопожарной защиты. 4. В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры проведены мероприятия по содержанию в рабочем состоянии противопожарной защиты. 5. В здании администрации ГО «Вуктыл» проведено ежегодное техническое обслуживание пожарной сигнализации. 6. В здании общежития МБУ «Локомотив» проведено ежегодное техническое обслуживание пожарной сигнализации | ОКТИНП, УО, сектор расчетов и закупок АГО «Вуктыл» (далее – СРиЗ), МБУ «Локомотив», МКУ «АХО» |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение безопасности населения ГО «Вуктыл» от угроз криминогенного характера |  |  |  |
| Направление решения задачи: профилактика правонарушений на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Мероприятие выполнено: С целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию проведено 12 мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры; проведено 10 заседаний Координационного совета общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Мероприятие выполнено: В 2022 год организовано 85 профилактических мероприятий: правовой месячник, в рамках которого проведены лектории, «круглые столы» с привлечением сотрудников ОМВД России по г. Вуктылу, ГБУЗ РК «ВЦРБ», проведены занятия с психологами; принимали участие в районных и республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях, конкурсе плакатов, рисунков, республиканском конкурсе социальных роликов по профилактике негативных тенденций в подростковой среде; организованы районные мероприятия: спартакиада школьников, межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток»; анкетирование по выявлению негативных тенденций в молодежной среде; работа по увеличению вовлечения несовершеннолетних, особенно состоящих на профилактических учетах, во внеурочную деятельность и дополнительное образование; организованы различные формы летней занятости и оздоровления. Во всех ЛОУ программы включают проведение профилактических мероприятий с привлечением специалистов заинтересованных ведомств. Раз в пол года в учреждениях культуры проводятся профилактические мероприятия (беседы) направленные на предупреждение, пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины (ДНД) за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведен 61 рейд членами ДНД, материальное стимулирование членов деятельности добровольной народной дружины проведено в полном объеме | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Информирование населения городского округа «Вуктыл» о деятельности добровольной народной дружины | Мероприятие выполнено: В 2022 году на официальном сайте АГО «Вуктыл» размещено 4 пресс- реализа о деятельности добровольной народной дружины с целью повышения мотивации граждан к участию в осуществлении деятельности | отдел ГО и ЧС, орг. отдел |  |  |  |
| Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Во всех общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом с привлечением сотрудников ОМВД, Прокуратуры г. Вуктыла | УО |  |  |  |
| Участие в рейдовых мероприятиях на предмет выявления случаев продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни | Мероприятие выполнено: За период 2022 года нарушений в области продажи алкогольной продукции в праздничные дни не выявлены. | СПР |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма |  |  |  |
| Информирование населения ГО «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Мероприятие выполнено: В 2022 году на официальном сайте АГО «Вуктыл» проводилось информирование населения о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов путем размещения памяток, размещено 39 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» и на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Мероприятие выполнено: В апреле 2022 г. проведена 1 комплексная штабная тренировка по отработке действий руководителей и персонала учреждений по реализации дополнительных мер при установлении уровней террористической опасности, что составило 100% от запланированных мероприятий | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Организация работы Антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В 2022 году организована работа Антитеррористической комиссии. В 2022 году из 4 запланированных заседаний проведено 5 заседаний АТК «ГО «Вуктыл», одно заседание было внеплановым. | отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено. Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» проведен. Ситуация стабильная. Нарушений не выявлено | орг. отдел, ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Мероприятие выполнено: В образовательных организациях проведено 12 мероприятий с обучающимися и работниками по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма, аналогичные мероприятия провели также учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Мероприятие выполнено: Проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике, проведены мероприятия: «Бдительность-барьер на пути терроризма!» | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Мероприятие выполнено: На объектах культуры обеспечено техническое обслуживание и содержание систем видеонаблюдения и тревожной кнопки . В здании администрации ГО «Вуктыл» проведено обслуживание, содержание и технический ремонт системы видеонаблюдения и тревожной кнопки. В здании общежития МБУ «Локомотив» проведено техническое обслуживание и содержание систем видеонаблюдения и тревожной кнопки . Выполнена работа по техническому обслуживанию, ремонту тревожных кнопок и охранной сигнализации в 8-ми учреждениях образования | ОКТИНП, СРиЗ, МКУ «АХО», МБУ «Локомотив» |  |  |  |
| Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей ГО «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Мероприятие выполнено: В учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры проведены работы по установке внутренней и наружной системы видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения, приобретены 2 камеры видеонаблюдения | ОКТИНП, СРиЗ, МКУ «АХО», МБУ «Локомотив», МБУ «КСК» |  |  |  |
| Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Мероприятие выполнено: В образовательных организациях проведены воспитательные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение терроризма: классные часы, просмотры фильмов, встречи с представителями Прокуратуры, Следственного комитета. Проведены воспитательные и пропагандистские профилактические мероприятия, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей: проведены инструктажи по действиям при поступлении угрозы террористического акта, проведены мероприятия «Мы против терроризма», «Сущность терроризма», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодёжь в своих преступных целях», проведено оформление тематических стендов, изготовление и распространение буклетов | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Мероприятие выполнено: В 2 учреждениях образования проведено укрепление материально-технической базы | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Мероприятие выполнено: В целях обучения и подготовки специалистов проведена работа по анализу потребности в организации обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Мероприятие выполнено: Проведен анализ потребности в обучении и подготовке специалистов по противодействию идеологии терроризма проведен в учреждениях образования, культуры и дополнительного образования в сфере культуры | ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение социальной защищенности граждан |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье |  |  |  |
| Направление решения задачи: исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |
| Консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Мероприятие выполнено: Консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и лицами из их числа проведена по вопросам обеспечения жильем с 11 чел. Направлены разъяснения по изменениям в законодательстве в части постановки на учет по новому месту жительства, продолжены разъяснительные мероприятия по новому виду поддержки в части предоставления сертификатов | ОСП |  |  |  |
| Организация учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения | Мероприятие выполнено: В рамках организации учета детей-сирот и лиц из их числа включено в список 7 человек | ОСП |  |  |  |
| Организация работы по предоставлению работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений (при наличии заявлений) по договорам коммерческого найма | Мероприятие не выполнено: Жилые помещения не предоставлялись из-за отсутствия заявлений | ОСП |  |  |  |
| Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии заявлений) | Мероприятие выполнено: Заключено 6 договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОСП |  |  |  |
| Направление решения задачи: улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |
| Консультационно-информационная работа с молодыми семьями | Мероприятие выполнено: Проведена консультационно-информационная работа с 4 молодыми семьями | ОСП |  |  |  |
| Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (при наличии заявлений) | Мероприятие выполнено: Учет организован, однако за отчетный период молодые семьи на учет не поставлены в связи с отсутствием заявлений | ОСП |  |  |  |
| Выдача свидетельств молодым семьям на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий (при наличии заявлений) | Мероприятие не выполнено: Свидетельство на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий не предоставлялось в связи с отсутствием молодых семей-участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ОСП |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и осуществление деятельности по опеке и попечительству и по предоставлению мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация культурно-досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий | Мероприятие выполнено: Организовано и проведено 8 социально-значимых мероприятий с гражданами пожилого возраста. Организовано и проведено 18 социально-значимых мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Направление решения задачи: улучшение социально-экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности |  |  |  |
| Организация питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Мероприятие выполнено: В рамках Клуба досуга «Радуга», целью которого является организация досуга несовершеннолетних, для 15 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было организовано горячее питание на базе кафе «Пицца». | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Приобретение новогодних подарков для детей «группы риска» и детей, оставшихся без попечения родителей | Мероприятие выполнено: В 2022 году, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации были вручены новогодние подарки в количестве 200 штук. | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Выявление, устройство, учет, защита личных прав и законных интересов, обеспечение оптимальных условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и контроль за деятельностью опекунов и попечителей | Мероприятие выполнено: Выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1 ребенок (Помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом); прибыл на тер. г. Вуктыла, поставлен на учет- 1 ребенок (устроен под опеку); проведено 58 плановых актов обследования жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняты отчеты опекунов (попечителей) о хранении, об использовании имущества несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом - 30. | Сектор опеки и попечительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения |  |  |  |
| Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Мероприятие выполнено: Программа «Школа безопасности», цель которой - повышение уровня безопасности лиц пожилого возраста и инвалидов в повседневной жизни. В 2022 году проведено 10 мероприятий, охват граждан в единичном учете – 15 человек, общий охват 103 человека) Программа «Компьютерный кабинет», цель которой - обучение навыкам работы на персональном компьютере и в сети «Интернет» граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2022 году обучение проходили 2 человека | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в части увеличения периода активного долголетия и создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Мероприятие выполнено: Программа «Творческая мастерская»: Цель - социально – средовая и социокультурная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2022 году проведено 68 мероприятий. Проект «Добро в село!»: Цель - активизация жизненного потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельских населенных пунктах, путем обучения самостоятельным приемам профилактики когнитивных и сенсорных нарушений, развития мелкой моторики, организации свободного времени путем проведения культурно-досуговых мероприятий и освоения новых техник рукоделия. В 2022 году осуществлено 13 мероприятий, из них 10 – в сельских населенных пунктах. | ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Задача Стратегии: содействие занятости населения |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Организация общественных (временных) работ на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Общественные работы организованы, создано 34 общественных (временных) мест на 328,5 тыс. руб. за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» | Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» (далее - ГУ РК «ЦЗН») (по согласованию) |  |  |  |
| Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Мероприятие выполнено: проведена ярмарка вакансий | ГУ РК «ЦЗН» (по согласованию) |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: Подготовлена 1 заявка на реализацию социально значимого проекта «Ремонт выгребных ям с. Дутово» в целях участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» по направлению «Содействие занятости населения» | ОЖКХ, отдел по развитию территорий АГО «Вуктыл» (далее - ОРТ), ОГДХ |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение состояния здоровья населения ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование культуры здорового образа жизни населения ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Формирование приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Мероприятие выполнено: Проведено 21 мероприятие в течение 2022 года, направленное на формирование приверженности к здоровому образу жизни, с охватом более 600 человек. | ОСП, МБУ «КСК», ОКТИНП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |
| Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания. | Мероприятие выполнено: В СМИ размещена информация о принципах здорового и рационального питания с периодичностью 1 раз в квартал (о производстве хлебобулочных изделий с использованием полезных пищевых добавок) | ОСП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |
| Проведение мероприятий, в том числе для родителей, в общеобразовательных учреждениях по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | Мероприятие выполнено: Проведено 8 мероприятий для родителей в образовательных учреждениях с привлечением специалистов ОМВД России по городу Вуктылу, врачей-педиатров | ОСП, УО, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |
| Организация дополнительной диспансеризации работников органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» и муниципальных бюджетных учреждений ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Созданы условия для прохождения дополнительной диспансеризации работниками органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» и муниципальных бюджетных учреждений ГО «Вуктыл». Пройдена диспансеризация 90% от подлежащих в 2022 году | ОСП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Создание условий для сохранения количества врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах | Мероприятие выполнено: Сохранено 6 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в 2023-2024 годах в пст. Лемты запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта | ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию), ОСП |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |  |  |  |
| Адаптация муниципальных учреждений, административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг (при наличии средств в бюджете МОГО «Вуктыл») | Мероприятие выполнено: Учреждения образования ГО «Вуктыл» повышают доступность и услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации. Во всех ОУ установлены пандусы, приобретено специальное оборудование для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других маломобильных групп населения: сигнальные ленты, кнопки вызова. В 2022 году в МБУДО «ДХШ» приобрели наклейки на стекла, тактильные ленты, клейкие светящие ленты на пороги и ленты на дверной проём обозначающие вход | УО, ОКТИНП, МБУ «КСК», СРиЗ |  |  |  |
| Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (при наличии заявлений и средств в бюджете МОГО «Вуктыл») | Мероприятие не выполнено: Установка пандусов производится в соответствии с поступившими заявлениями в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО ГО «Вуктыл», ул. Таежная, д. 1Б; ул. 60 лет Октября, д. 11; ул. 60 лет Октября, д. 19; ул. 60 лет Октября, д. 3 в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. В 2022 году поступило 1 заявление в вышеуказанную комиссию, которая приняла решение о технической невозможности установления пандуса | ОЖКХ |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем путем поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |
| Направление решения задачи: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |
| Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Мероприятие выполнено: Оказана финансовая поддержка 2 социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 218,112 тыс. руб. (проект ТОС «Возрождение» - 138, 741 тыс. руб., проект СОНКО «ЦНК» - 69,371 тыс. руб.) | ОЭ |  |  |  |
| Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсах различных сфер деятельности | Мероприятие выполнено: На официальном сайте ГО «Вуктыл» размещено 6 информационных материалов: о возможности участия в реализации мероприятий федеральных проектов на сервисе «ДоброНавигатор» ЕИС «ДОБРО.РФ», а также информация об обучающих семинарах для СОНКО, материал «СОНКО — это какие организации, чем занимаются?», порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, о предоставлении ежегодной отчетности НКО) | ОЭ |  |  |  |
| Цель Стратегии: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей ГО «Вуктыл» в отдыхе |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие туристической инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |
| Реализация мероприятий по созданию гостевого комплекса в п. Лемтыбож | Мероприятие выполнено: Проведен анализ географического места для построения гостевого комплекса в п. Лемтыбож, произведена оценка земельного участка, проведен анализ местоположения, разработана локальная смета № 61, разработан проект, собраны коммерческие предложения | ОКТИНП |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование положительного образа территории ГО «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов МО ГО «Вуктыл»; изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Издание буклетов, брошюр, путеводителей, фотоальбомов, выпуск рекламно-презентационных видеороликов, фильмов. Изготовление и установка указателей, информационных щитов на туристских маршрутах и экологических тропах | Мероприятие выполнено: Созданы и распространены буклеты «Туристическое путешествие по заповедным местам Республики Коми» | ОКТИНП |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории ГО «Вуктыл», организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма |  |  |  |
| Организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, презентационных мероприятий в сфере туризма, туристического фестиваля, конкурса туристской песни | Мероприятие выполнено: Организованы и проведены мероприятия: краеведческие уроки, познакомили с историей возникновения столицы республики, достопримечательностями города, с архитектурными памятниками прошлого века, с историей улиц города и их историческими названиями, проведена экскурсия «Легенды и предания села Подчерье», проведена Акция ко Дню туризма, распространены буклеты «Туристическое путешествие по заповедным местам Республики Коми» | ОКТИНП |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан |  |  |  |
| Благоустройство территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Ликвидировано 3 несанкционированные свалки: г. Вуктыл – 1 свалка, п. Лемты – 1 свалка, с. Подчерье – 1 свалка. Выполнены работы по содержанию кладбища г. Вуктыл. Обустроены контейнерные площадки в с. Дутово — 11 ед., п. Лемты – 4 контейнерные площадки 22.11.2022 заключен муниципальный контракт №116/2 на выполнение работ по ремонту и обслуживанию системы уличного освещения на территории ГО «Вуктыл» на 2022-2024 г.г. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. В 2022 году выполнены работы по оформлению территории г. Вуктыл к праздничным 2022 года в соответствии с муниципальным контрактом №175/2, работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. 10.02.2022 заключен муниципальный контракт №1 на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл», работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ, ОЖКХ |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: Подготовлены 8 заявок на реализацию социально-значимых проектов в целях участия в республиканском конкурсном отборе: - ремонт колодцев в п. Шердино; - ремонт колодцев в с. Дутово; - обустройство контейнерных площадок г.Вуктыл; - обустройство контейнерных площадок п. Лемтыбож; - благоустройство территории (снос зданий); - бурение водяной скважины п. Усть-Соплеск; - инженерные изыскания по расширению кладбища; - ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа «Вуктыл» | ОЖКХ, ОГДХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Обустройство подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож» | Мероприятие выполнено: 19.04.2022 заключен муниципальный контракт № 8/2 на выполнение работ по обустройству подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» 2022 г. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Ремонт 2-х мостов по автомобильной дороге в с. Подчерье» | Мероприятие выполнено: 07.06.2022 заключен муниципальный контракт № 19/2 на выполнение работ по ремонту двух мостов в с. Подчерье. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Обустройство уличного освещения с. Дутово» | Мероприятие выполнено: 18.04.2022 заключен муниципальный контракт № 7/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в с. Дутово городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Обустройство уличного освещения п. Лемты» | Мероприятие выполнено: 18.04.2022 заключен муниципальный контракт № 6/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в п. Лемты городского округа «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Ремонт колодцев в п. Шердино» | Мероприятие выполнено: Выполнен ремонт 3-х колодцев в п. Шердино | ОЖКХ, ОРТ |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Ремонт колодцев с. Дутово» | Мероприятие выполнено: Выполнен ремонт 4-х колодцев в с. Дутово | ОЖКХ, ОРТ |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |  |  |  |
| Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации | Мероприятие выполнено: Ремонт дренажной системы выполнялся МБУ «Локомотив» на основании договора, заключенного между администрацией ГО «Вуктыл» и МБУ «Локомотив» | ОЖКХ |  |  |  |
| Ремонт ливневой канализации | Мероприятие выполнено: 12.07.2022 заключен муниципальный контракт № 58/2 на выполнение работ по ремонту, очистке и промывке колодцев ливневых канализаций, расположенных на улично-дорожной сети в г. Вуктыл на 2022 г. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| Участие в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы, в том числе: Ремонт (замена) лифтового оборудования: г.Вуктыл, ул. 60 лет Октября д. 8, д. 8а, д. 8б, ул. Газовиков, д. 4, ул. Таежная, д. 1а, д. 1б | Мероприятие выполнено: Произведен ремонт лифтового оборудования: г.Вуктыл, ул. 60 лет Октября д. 8, д. 8а, д. 8б, ул. Газовиков, д. 4, ул. Таежная, д. 1а, д. 1б | ОЖКХ |  |  |  |
| Ремонт кровли: г.Вуктыл, ул. Газовиков д. 5, ул. Комсомольская д. 24, ул. Газовиков, д. 3; ул. 60 лет Октября, д. 20, д. 22, ул. Комсомольская, д. 2 | Мероприятие выполнено: Ремонт кровли: г.Вуктыл, ул. Газовиков д. 5, ул. Комсомольская д. 24, ул. Газовиков, д. 3 выполнен. Ремонт кровли: ул. 60 лет Октября, д. 20, д. 22, ул. Комсомольская, д. 2 – запланирован на 2023 год | ОЖКХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: энергосбережение и повышение энергоэффективности |  |  |  |
| Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов; замена ламп накаливания на энергосберегающие | Мероприятие выполнено: Для оснащения объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов приобретено 166 приборов. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета. Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета | ОЖКХ, УО, ОКТИНП |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| Направление решения задачи: газификация сельских населенных пунктов |  |  |  |
| Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием | Мероприятие выполнено: Работы по устройству внутридомового газового оборудования и по устройству вентиляционных каналов выполнены. Обеспечено переведение жилых домов на внутридомовое газовое оборудование в количестве 3 единиц, разработано 3 проекта на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов/ с.Дутово, ул. Комсомольская 7, 17, ул. Молодежная 2 а | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |  |  |  |
| Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Введен в эксплуатацию 1 объект строительства в сфере водоснабжения: водовод «Подчерье – Вуктыл» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.05.2022 № 11- RU11506000-2-2022) | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Мероприятие выполнено: Актуализирована схема теплоснабжения. Принято постановление АГО «Вуктыл» от 24.03.2022 года № 03/268 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа «Вуктыл» Республики Коми на период до 2035 года» | ОЖКХ |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |
| Цель Стратегии: создание благоприятных условий для развития экономики ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: функционирование комплексной системы стратегического планирования ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих стратегическое планирование | Мероприятие выполнено: Внесены изменения в нормативный правовой акт, регламентирующий стратегическое планирование: постановление АГО «Вуктыл» от 27.12.2022 № 12/1852 «О внесении изменений в постановление от 03.12.2019 № 12/1552 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» и плана мероприятий по реализации стратегии стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» | ОЭ |  |  |  |
| Актуализация Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» на период до 2035 года и Плана реализации Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Решением Совета ГО «Вуктыл» от 28.12.2022 № 156 актуализирована Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года | ОЭ |  |  |  |
| Разработка прогноза социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития распоряжением администрации ГО «Вуктыл» от 14 ноября 2022 года № 11/882 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2023 год и на период до 2025 года», размещен на официальном сайте АГО «Вуктыл» 21.11.2022 | ОЭ |  |  |  |
| Формирование отчетности по документам стратегического планирования по Плану реализации Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Отчет по Плану реализации Стратегии социально экономического развития МОГО «Вуктыл» на период до 2035 года за 2021 год сформирован в 2022 году и размещен на сайте ГО «Вуктыл» 15.06.2022 | ОЭ |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование программно-целевого планирования ГО «Вуктыл»: |  |  |  |
| Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и муниципальных программ ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В 2022 году актуализированы муниципальные программы ГО «Вуктыл» в соответствие с решением Совета городского округа «Вуктыл» от № 90 от 08.12.2021 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | ОЭ |  |  |  |
| Организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальных программ ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год, годовые отчеты размещены на официальном сайте ГО «Вуктыл» и федеральной автоматизированной системе ГАС Управление. Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ ГО «Вуктыл» проведен и размещен на официальном сайте ГО «Вуктыл» | ОЭ |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО «Вуктыл» и инвестиционной активности на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | Мероприятие выполнено: В 2022 году оказана консультационная помощь 4 субъектам МСП | ОЭ, СПР |  |  |  |
| Доведение до хозяйствующих субъектов информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | Мероприятие выполнено: Информация о возможности привлечения инвестиций, кредитных продуктов на развитие и т.п. хозяйствующим субъектам доведена: Информация о действующих в Республике Коми мерах региональной и федеральной государственной поддержки при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, программы льготного кредитования для реализации инвестиционных проектов, меры по поддержке малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан в Республике, в том числе в условиях ухудшения экономической ситуации (включая программы "Бизнес — инвест" и т.д.) | ОЭ, СПР |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Размещение актуальной информации в сфере инвестиционного развития ГО «Вуктыл» на сайте ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Актуализированы и размещены на сайте ГО «Вуктыл» 2 НПА в сфере инвестиционного развития ГО «Вуктыл», подготовлены и размещены 8 информационных материалов | ОЭ |  |  |  |
| Актуализация инвестиционного паспорта ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Инвестиционный паспорт ГО «Вуктыл» актуализирован по итогам 2021 года и размещен на официальном сайте АГО «Вуктыл» 21.03.2022 | ОЭ |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений при передаче муниципального имущества в пользование инвесторам |  |  |  |
| Разработка инвестиционной программы по объектам тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Вуктыл»: подготовка технического задания на разработку инвестиционной программы; согласование инвестиционной программы; направление в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Мероприятие выполнено: Техническое задание на разработку инвестиционной программы разработано и направлено в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» для разработки ими инвестиционной программы по объектам тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Вуктыл» | ОЖКХ |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным и водным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | Мероприятие выполнено: За 2022 год оказана финансовая поддержка ИП Кошлец Г.И. по возмещению транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным и водным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты: воздушный транспорт — 4,56 тыс. руб.; водный транспорт — 37,1 тыс. руб. | СПР |  |  |  |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о льготном кредитовании микрофинансовыми организациями | Мероприятие выполнено: На официальном сайте АГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (при наличии проектов субъектов малого и среднего предпринимательства ) | Мероприятие выполнено: Подготовлена 1 заявка на реализацию социально-значимых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства в целях участия в республиканском конкурсном отборе проектов «Народный бюджет». Проекты не прошли конкурсный отбор | СПР |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и их работников; вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  |  |  |
| Содействие в обучении субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, а также самозанятых граждан | Мероприятие выполнено: На официальном сайте АГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Проведение мероприятий по информированию населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: На официальном сайте АГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Информационная поддержка социального предпринимательства | Мероприятие выполнено: На официальном сайте АГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Направление решения задачи: организационная, информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и республиканских конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства | Мероприятие выполнено: На официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при АГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В 2022 году проведено 1 заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при АГО «Вуктыл» по следующим вопросам: 1. Услуги МФЦ для бизнеса. 2. Соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Вуктыл». 3. Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» (письмо Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми). 4. Подготовка к Новому 2023 году. | СПР |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие конкурентной среды в ГО «Вуктыл»: |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация антимонопольного комплаенса |  |  |  |
| Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Мероприятие выполнено: Сформирован перечень нарушений антимонопольного законодательств АГО «Вуктыл» и ее отраслевых (функциональных) органов, на его основе проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства и определены риски нарушений антимонопольного законодательства | ОЭ |  |  |  |
| Координация реализации Плана мероприятий по организации в АГО «Вуктыл» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2021 г. и последующие года | Мероприятие выполнено: Мероприятия Плана по организации в администрации ГО «Вуктыл» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2022 г. реализованы. Доклад о внедрении и функционировании в деятельности администрации ГО «Вуктыл» системы антимонопольного комплаенса подготовлен в январе 2022 году по итогам 2021 года | ОЭ, отдел правового обеспечения АГО «Вуктыл», отдел кадров |  |  |  |
| Направление решения задачи: мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках ГО «Вуктыл»; системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Координация реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию и развитию конкуренции на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: План мероприятий «дорожной карты» по содействию и развитию конкуренции на территории ГО «Вуктыл» реализован. Сформирован и 20.01.2022 года размещен на сайте ГО «Вуктыл» отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», утвержденного постановлением администрации ГО «Вуктыл» от 12 февраля 2020 г. № 02/152 за 2020-2021 годы. Размещены на сайте ГО «Вуктыл» отчеты о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми, утвержденного распоряжением Главы Республики Коми от 16 декабря 2021 г. N 393-р: 15.04.2022 за 1 квартал 2022 года; 15.07.2022 года за 1 полугодие 2022 года; 14.10.2022 года за 9 мес. 2022 года | ОЭ |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции и народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |
| Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Мероприятие выполнено: За 2022 год оказана финансовая поддержка КФХ Шаховой И.В. по возмещению расходов на содержание поголовья сельскохозяйственных животных и взрослой птицы в размере 121,8 тыс. руб. | СПР |  |  |  |
| Доведение до крестьянских (фермерских) хозяйств информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, льготном кредитовании финансовыми организациями, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | Мероприятие выполнено: На официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» и в социальной сети Вконтакте размещается информация о реализуемых мерах поддержки в Республике Коми. http://adm.govuktyl.ru/predprinimatelstvo/novosti https://vk.com/govuktyl | СПР |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (при наличии проектов в сфере агропромышленного комплекса ) | Мероприятие выполнено: Подготовлены 3 заявки на реализацию социально-значимых проектов в сфере агропромышленного комплекса в целях участия в республиканском конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» | СПР |  |  |  |
| Цель Стратегии: создание условий для осуществления градостроительной деятельности |  |  |  |
| Задача Стратегии: актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |
| Направление решения задачи: разработка, утверждение и актуализация генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Подготовка проекта решения Совета ГО «Вуктыл» «Об утверждении генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В целях утверждения генерального плана МОГО «Вуктыл» в 2021 году были проведены работы подрядчиком по корректировке Генерального плана МОГО и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл». Подготовлен проект решения Совета ГО «Вуктыл» «Об утверждении генерального плана МОГО «Вуктыл» | Главный архитектор |  |  |  |
| Своевременная актуализация генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Решением Совета городского округа "Вуктыл" от 26 января 2022 года № 101 утвержден Генеральный план МОГО "Вуктыл" | Главный архитектор |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |
| Направление решения задачи: Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнение комплекса работ по программному сопровождению системы |  |  |  |
| Внедрение государственной информационной системы Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми | Мероприятие выполнено: Государственная информационная система Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми внедрена, в данную систему вносятся сведения, необходимые для осуществления градостроительной деятельности, определяемые в соответствии с частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Главный архитектор |  |  |  |
| Задача Стратегии: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |
| Предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» (при наличии заявлений) | Мероприятие не выполнено: Заявления на выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства не поступали | Главный архитектор |  |  |  |
| Поддержание административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» в редакции соответствующей законодательству (при изменении законодательства) | Мероприятие выполнено: Постановление администрации ГО «Вуктыл» от 12.07.2021 № 07/886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» соответствовало действующему законодательству | Главный архитектор |  |  |  |
| Территория проживания |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение потребностей населения и экономики ГО «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие транспортной инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |  |  |  |
| Направление решения задачи: капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществлению строительного контроля за выполнением работ, разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы (при наличии средств в бюджете МОГО «Вуктыл») | Мероприятие выполнено: Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов протяженностью 0,8 км. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл» и мостовых сооружений на них |  |  |  |
| Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Проведены работы по инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету МОГО «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети ГО «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта |  |  |  |
| Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города, сельских населенных пунктов | Мероприятие выполнено: Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию уличной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл | Мероприятие выполнено: Проведены работы по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл. | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Мероприятие выполнено: Подготовлены 4 заявки на реализацию проектов сфере дорожной деятельности в целях участия в республиканском конкурсном отборе в | ОГДХ |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация предоставления транспортных услуг |  |  |  |
| Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Согласно муниципальным контрактам от 22.05.2022 №17/2, от 01.07.2022 № 25/2 организованы регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» | СПР |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению ГО «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |  |  |  |
| Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Мероприятие выполнено: Заключен муниципальный контракт 76/2 от 27.04.2021 на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. | СПР |  |  |  |
| Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Мероприятие выполнено: Работы по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла осуществлялись на благотворительной основе хозяйствующим субъектом | СПР |  |  |  |
| Задача Стратегии: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Мероприятие выполнено: Размещены в сети Интернет материалы на тему повышения безопасности дорожного движения; проведены профилактические акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | ОГДХ |  |  |  |
| Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Мероприятие выполнено: Проведены 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |
| Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Мероприятие выполнено: Стереотипы законопослушного поведения на дорогах у детей формируются путем реализации следующих мероприятий: беседы, лекции с привлечением специалистов ГИБДД, работа отрядов ЮИД, раздача буклетов, памяток, доведение информации до родителей, размещение информации на информационных стендах, в электронных дневниках | УО |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения | Мероприятие выполнено: Выполнены работы по обеспечению обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена Школьные автобусы МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» и «СОШ» с. Дутово своевременно проходят техосмотры, составляются акты проверки автодорог, по которым проходят школьные маршруты | УО, МБУ «Локомотив», ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |  |  |  |
| Организация работ по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Мероприятие выполнено: Проведены работы по эвакуации 4 единиц автотранспортного средства согласно муниципального контракта. Акты выполненных работ подписан. Оплата произведена | ОГДХ |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня благоустройства территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: благоустройство дворовых территорий; благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий; реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Мероприятие выполнено: 19.04.2021 заключен муниципальный контракт № 64/2 на поэтапное выполнение работ по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2) в 2021-2022 гг. Работы завершены, акт выполнения работ подписан, оплата произведена, начислен штраф за несвоевременное выполнение работ, штраф перечислен в бюджет МОГО «Вуктыл». 02.08.2021 заключен муниципальный контракт №112/2 на выполнение работ по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси на общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2) сроком выполнения до 19.05.2022 в счет лимитов бюджетных ассигнований 2022 г. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в сумме 1065,97 тыс. руб. 08.11.2021 заключен муниципальный контракт №129/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Летний» г. Вуктыл (F2) сроком выполнения до 01.08.2022 в счет лимитов бюджетных ассигнований 2022 г. Работы завершены, акт выполнения работ подписан, оплата произведена, начислен штраф за несвоевременное выполнение работ, штраф перечислен в бюджет МОГО «Вуктыл». | ОГДХ |  |  |  |
| Задача Стратегии: внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации (в том числе размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы | Мероприятие выполнено: На сайте АГО «Вуктыл» в подразделе «Отчеты о реализации документов стратегического планирования» раздела «Стратегическое управление» блока «Экономика» размещались мониторинг и годовой отчет по итогам 2021 года по муниципальной программе ГО «Вуктыл» «Формирование современной городской среды | ОГДХ |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечения благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий (при необходимости) | Мероприятие выполнено: В период с 25.04.2022 по 15.05.2022 на странице АГО «Вуктыл» Вконтакте проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» | ОГДХ |  |  |  |
| Цель Стратегии: предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| Задача Стратегии: организация и проведение на территории муниципального образования природоохранных и экологических акций |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и проведение природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента» и конкурса «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях», очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий реки Печора и ее притоков с привлечением местного населения |  |  |  |
| Организация работы по привлечению широкого круга участников к проведению природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента», конкурса «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях», очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий реки Печора и ее притоков, включая волонтеров, представителей организаций, инициативных граждан и молодежи | Мероприятие выполнено: Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов в рамках реализованных природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента» составила 13 км. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составило 138 чел. Количество участников ежегодных республиканских экологических, природоохранных акций «Марш парков», «Речная лента» и конкурса «Сезон фотоохоты на ООПТ» составило 3560 чел/факт участия | МБУ «КСК», ОКТИНП, УО |  |  |  |
| Освещение в средствах массовой информации о природоохранных и экологических акциях | Мероприятие выполнено: Информация была размещена в группах «МБУ «КСК» и «Волонтёры Победы Вуктыла» в социальной сети «ВКонтакте», всего 17 публикаций | МБУ «КСК» |  |  |  |
| Организация высадки леса | Мероприятие выполнено: На территории дома культуры с.Подчерье производилась высадка деревьев Осуществлялась высадка сирени в сквере Ветеранов | МБУ «КСК», УО, ОКТИНП |  |  |  |
| Участие в акции Национального парка «Югыд ва» по сбору макулатуры | Мероприятие выполнено: Волонтёры МБУ «КСК» в рамках сбора макулатуры собрали более 400 кг. картона и газет. Образовательные организации приняли участие акции Национального парка «Югыд ва» по сбору макулатуры, собрано 360 кг. | МБУ «КСК», УО, ОКТИНП |  |  |  |
| Задача Стратегии: экологическое просвещение населения |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационно-организационная работа, направленная на формирование экологической культуры, развитие системы всеобщего экологического образования и просвещения населения, в том числе детей |  |  |  |
| Организация Всероссийского экологического диктанта | Мероприятие выполнено: В период с 11 по 27 ноября был организован экологический диктант. Приняли участие 25 чел. | УО, ОКТИНП, МБУ «КСК» |  |  |  |
| Проведение воспитательных бесед на тему экологии в образовательных учреждениях: «Береги природу», «Природа наш друг» | Мероприятие выполнено: Во всех образовательных учреждениях, учреждениях культуры проведены воспитательные беседы на тему экологии, в том числе «Познавательный час «Заповедный мир природы» (35 чел.), «Цветник для души» (21 чел.), а также в рамках летнего оздоровительного лагеря «Спартанец» и мероприятий эко-проекта по сохранению наследий Республики Коми «Наша Матушка Печора» проведено- 9 бесед. Были организованы конкурсы поделок, рисунков, посещение национального парка «Югыд - ва» | УО, ОКТИНП, МБУ «КСК» |  |  |  |
| Просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях | Мероприятие выполнено: Во всех образовательных учреждениях организован просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях. После просмотра видеороликов состоялись беседы. Также данные просмотры были организованы в рамках летнего оздоровительного лагеря «Спартанец» и мероприятий эко-проекта по сохранению наследий Республики Коми «Наша Матушка Печора» - 4 просмотра | УО, ОКТИНП, МБУ «КСК» |  |  |  |
| Управление |  |  |  |
| Цель Стратегии: совершенствование муниципального управления ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте ГО «Вуктыл» о деятельности органов местного самоуправления | Мероприятие выполнено. На официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» размещено 252 пресс-релиза о деятельности администрации ГО «Вуктыл» | орг. отдел |  |  |  |
| Проведение публичных слушаний на территории ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено. Проведено 13 публичных слушаний на территории ГО «Вуктыл» | орг. отдел |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации ГО "Вуктыл", отраслевых (функциональных) органов администрации ГО "Вуктыл", являющихся юридическими лицами |  |  |  |
| Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий, специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Мероприятие выполнено: В 2022 году обучение прошел 31 работник администрации ГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации ГО "Вуктыл", являющихся юридическими лицами | отдел кадров |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование системы оценки персонала |  |  |  |
| Организация аттестации муниципальных служащих АГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: График проведения аттестации муниципальных служащих администрации ГО «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации ГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, утвержден распоряжением администрации ГО «Вуктыл» от «29» декабря 2021 г. №12/999. Аттестация муниципальных служащих проводилась в соответствии с утвержденным графиком. Согласно утвержденному графику аттестация в 2022 году запланирована в отношении 7 муниципальных служащих, 1 муниципальный служащий расторг трудовой договор ранее запланированного срока аттестации. Аттестацию прошли 100% муниципальных служащих | отдел кадров |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: оптимизация предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| Размещение информации о предоставляемых муниципальных услугах на официальном сайте ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Информация о предоставляемых муниципальных услугах на официальном сайте ГО «Вуктыл» размещена http://adm.govuktyl.ru/munitsipalnye-uslugi/reestr-munitsipalnykh-uslug . | орг. отдел |  |  |  |
| Размещение информации о предоставляемых муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг | Мероприятие выполнено: Размещена информация о 64 предоставляемых муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг. | орг. отдел |  |  |  |
| Направление решения задачи: осуществление в пределах своей компетентности исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Реализация полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами Российской Федерации и законами Республики Коми | Мероприятие выполнено: Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных федеральных законов Российской Федерации и законов Республики Коми осуществлялась реализация полномочий | Структурные подразделения АГО «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Приведение в соответствие с законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг АГО «Вуктыл» (при изменении законодательства) | Мероприятие выполнено: Все 64 административных регламента предоставления муниципальных услуг АГО «Вуктыл» актуальны в соответствии с законодательством | орг. отдел, органы, предоставляющие муниципальные услуги |  |  |  |
| Приведение в соответствие с законодательством нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» (при изменении законодательства) | Мероприятие выполнено: Проводилась работа по приведению в соответствие с законодательством нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ГО «Вуктыл». Так в целях приведения в соответствие с законодательством было принято Советом городского округа «Вуктыл» 31 решение | Структурные подразделения АГО «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование бюджетной и налоговой политики ГО «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Постановлением АГО «Вуктыл» от 09.11.2022 № 11/1449 утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО "Вуктыл" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | ОЭ, Финансовое управление, ОУИ |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Актуализация нормативных и методических документов, регламентирующих бюджетный процесс, а также проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования ГО «Вуктыл» по вопросам управления общественными финансами | Мероприятие выполнено: В целях актуализации нормативных и методических документов, регламентирующих бюджетный процесс внесены следующие изменения:: одно изменение в решение Совета городского округа «Вуктыл»; пять изменений в приказы Финансового управления АГО «Вуктыл»; семь изменений в постановления АГО «Вуктыл» | Финансовое управление |  |  |  |
| Сбор, проверка и анализ информации на основании результатов итоговой оценки для формирования рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: В соответствии с постановлением АГО «Вуктыл» от 05.06.2017 № 06/499 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств МОГО «Вуктыл» в мае 2022 года на основании предоставленных данных от главных распорядителей бюджетных средств проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и сформирована сводная итоговая оценка качества финансового менеджмента, а так же аналитическая записка о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2021 год. Аналитическая записка и результат мониторинга качества финансового менеджмента размещены на сайте Финансового управления АГО «Вуктыл» | Финансовое управление |  |  |  |
| Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд | Мероприятие выполнено: Осуществлены проверки целевого использования средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» в соответствии с планом проверок на 2022 год. Проведено 3 проверки в части осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2022 год, что составило 100% исполнение запланированных проверок. Проведены 2 проверки в части осуществления проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Обеспечено 100 % исполнение плановых проверок в сфере закупок. | Финансовое управление |  |  |  |
| Проведение процедуры публичных слушаний по проектам решений Совета ГО «Вуктыл» о бюджете МОГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период годов и об исполнении бюджета МОГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: 20 июня 2022 года проведены публичные слушания по проекту решения Совета городского округа «Вуктыл» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Вуктыл» за 2021 год». Результаты публичных слушаний размещены на сайте Финансового управления АГО «Вуктыл». 05 декабря 2022 года проведены публичные слушания по проекту решения Совета городского округа «Вуктыл» «О бюджете МОГО «Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Результаты публичный слушаний размещены на сайте Финансового управления АГО «Вуктыл» | Финансовое управление |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение сбалансированности бюджетной системы ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Формирование информации для проекта решения о бюджете МОГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Мероприятие выполнено: Проведен сбор информации от структурных подразделений АГО «Вуктыл», органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл», муниципальных учреждений для формирования проекта решения о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление |  |  |  |
| Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств МОГО «Вуктыл», соответствие исполнения бюджета МОГО «Вуктыл» бюджетному законодательству | Мероприятие выполнено: Расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполнены своевременно и в полном объеме. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено | Финансовое управление |  |  |  |
| Своевременное составление и предоставление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МОГО «Вуктыл» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Мероприятие выполнено: Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» сформирована и представлена в Министерство финансов РК Обеспечено 100% предоставление отчетности в Министерство финансов РК | Финансовое управление |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышения эффективности управления муниципальным долгом ГО «Вуктыл» |  |  |  |
| Своевременное погашение долговых обязательств ГО «Вуктыл» | Мероприятие выполнено: Долговые обязательства ГО «Вуктыл» погашались своевременно и в срок в соответствии с графиками погашения. Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» за 12 месяцев 2022 года отсутствовала | Финансовое управление |  |  |  |
| Цель Стратегии: эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| Задача Стратегии: совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества |  |  |  |
| Актуализация Реестра муниципального имущества | Мероприятие выполнено: Проведена работа по актуализации данных реестра муниципального имущества, в том числе произведена загрузка «Карт учета» в АСУС балансодержателями. Обновлены данные в отношении 19100 объектов недвижимого имущества, что составляет 60 % от общего количества содержащихся в реестре муниципального имущества | ОУИ |  |  |  |
| Проведение инвентаризации муниципального имущества | Мероприятие выполнено: Проведена инвентаризация муниципального имущества казны и балансодержателями, которым имущество передано на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. По результатам проведенной инвентаризации неэффективного использования имущества, а также имущества используемого не по назначению не выявлено, произведено списание 11 тысяч объектов муниципального движимого имущества. | ОУИ |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение государственной регистрации права собственности |  |  |  |
| Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных | Мероприятие выполнено: На основании сформированных перечней объектов недвижимого имущества и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, а также подлежащих отнесению к муниципальной собственности, проведены кадастровые работы в отношении 9 объектов недвижимого имущества и сформированы 9 земельных участков. | ОУИ |  |  |  |
| Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Мероприятие выполнено: Зарегистрировано право муниципальной собственности на 21 объект недвижимого имущества и 35 земельных участков | ОУИ |  |  |  |
| Направление решения задачи: оптимизация структуры муниципального имущества |  |  |  |
| Проведение приватизации муниципального имущества | Мероприятие выполнено: Проведены работы по определению рыночной стоимости в отношении 2 объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну для реализации посредством преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате было продано два объекта недвижимого имущества (помещения) субъектам малого и среднего предпринимательства. | ОУИ |  |  |  |
| Направление решения задачи: актуализация картографической основы для единого учета земельных участков |  | - | 2021-2035 г.г. | ОУИ |
| Комплексные кадастровые работы | Мероприятие выполнено: Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 10 кадастровых кварталов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл», из них: 4 кадастровых квартала в г. Вуктыл (СНТ «Факел-2», СНТ «Лесное», СНТ «Березка», СНТ «Надежда»), 2 кадастровых кварталов в с. Подчерье, 3 - в с. Дутово, 1 - в п. Лемты. В результате проведенных комплексных кадастровых работ образовано 617 земельных участков, уточнено местоположение границ 767 земельных участков, исправлены 53 реестровые ошибки. По результатам проведенных кадастровых работ разработаны и утверждены проекты межевания территорий кадастровых кварталов 11:17:0801001, 11:17:0413001, 11:17:0415003, 11:17:0417003, 11:17:0901001, 11:17:0901002, 11:17:1101001 где отсутствовали проекты организации застройки (землеустроительные дела) | ОУИ |  |  |  |  |
| Создание и ведение реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Мероприятие выполнено: Информация о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, проанализирована. Работа по внесению в реестр земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2022 году проведена и будет продолжена в 2023 году | ОУИ |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом: |  |  |  |
| Направление решения задачи: вовлечение муниципального имущества в экономический оборот |  |  |  |
| Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование | Мероприятие выполнено: По состоянию на 31.12.2022 действует 63 договора аренды муниципального имущества, 739 договора аренды земельных участков и 58 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. | ОУИ |  |  |  |  |
| Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятие выполнено: Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц дополнен 1 объектом, общее число объектов составило 27 единиц | ОУИ |  |  |  |
| Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям | Мероприятие выполнено: С целью содержания объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям заключены муниципальные контракты: - на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ОПС в административных зданиях, являющихся объектами муниципальной казны; - на оплату коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилому фонду и объектам муниципальной казны; - на эксплуатационное обслуживание, текущий и профилактический ремонт общего имущества. | ОУИ |  |  |  |
| Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества | Мероприятие выполнено: Проведены ремонтные работы: -по замене сетей электроснабжения от трансформаторной подстанции «Аэропорт» до помещения котельной в здании аэропорт; - дымовой трубы д. 21 по ул. Гагарина, с. Дутово; - реконструкция и замена крыльца здания Дом быта в г. Вуктыл. | ОУИ |  |  |  |
| Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения сроков оплаты за пользование муниципальным имуществом; участие в судах различных инстанций по защите права муниципальной собственности | Мероприятие выполнено: В рамках взыскания задолженности по арендной плате и пени направлено 8 претензий и 59 исковых заявлений на общую сумму 7,45 млн. руб. | ОУИ |  |  |  |
| Направление решения задачи: осуществление контроля за использованием муниципального имущества |  | - | 2021-2035 г.г. | ОУИ |
| Проведение проверок целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества | Мероприятие выполнено: Проведено 35 проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества. Проведено 162 проверок в части содержания объекта (земельного участка), фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования. | ОУИ |  |  |  |
| Выявление используемых земельных участков без оформления в установленном порядке документов | Мероприятие выполнено: Выявлено 111 земельных участка без оформления документов. В адрес каждого землепользователя направлено уведомление о необходимости подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду/собственность. По состоянию на 31.12.2022 с землепользователями 84 земельных участков заключены договоры аренды, 27 земельных участков переданы в собственность граждан по договору купли-продажи. | ОУИ |  |  |  |